Приложение № 1

к приказу МБОУ СОШ № 22

№ 138-О от 11.05.2021 г.

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | ответственные |
| 1. | Создание нормативной базы Центра образования «Точка роста» (приказ о назначении руководителя Центра, Положения о Центре, план мероприятий по созданию и функционированию Центра, план учебно-воспитательной работы Центра «Точка роста» на 2021-2022 учебный год) | до 12.05.2021  до 25.05.2021 | директор |
| 2. | Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста» | до 20.05.2021 | директор, заместитель директора по АХР |
| 3. | Создание на официальном сайте учреждения страницы Центра образования «Точка роста» | до 20.05.2021 | директор, администратор сайта |
| 4. | Повышение квалификации учителей физики, химии, биологии | с 25.05.2021 по 25.06.2021 | директор, заместитель директора по УВР |
| 5. | Проведение ремонтных работ в помещениях, выделенных для функционирования Центра «Точка роста» | до 16.08.2021 | директор, заместитель директора по АХР |
| 6. | Получение и наладка оборудования | до 23.08.2021 | директор, заместитель директора по АХР |
| 7. | Закупка мебели в помещения Цента «Точка роста» | до 23.08.2021 | директор, заместитель директора по АХР |
| 8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | до 01.09.2021 | директор, заместитель директора по УВР |
| 9. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | до 12.05.2021 | директор, заместитель директора по УВР |
| 10. | Открытие Центра образования «Точка роста» | до 01.09.2021 | директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР |