Приложение № 2

к приказу МБОУ СОШ № 22

№ 138-О от 11.05.2021 г.

**М Е Д И А П Л А Н**

**по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Форма сопровождения | Срок реализации | ответственные |
| 1. | Информирование общественности о начале реализации проекта Центр «Точка роста» | Интернет-ресурсы, сми | Май 2021 | директор |
| 2. | Информирование общественности о ходе подготовки к открытию Центра «Точка роста» | Интернет-ресурсы, сми | Июнь – август 2021 | директор |
| 3. | Информирование общественности о наборе обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам естественно-научной и технологической направленностей | Интернет-ресурсы, сми, сайт МБОУ СОШ № 22 | Июнь-август 2021 | директор |
| 4. | Открытие Центра образования «Точка роста» | Интернет-ресурсы, сми | до 01.09.2021 | директор |
| 5. | Поддержание интереса к Центру «Точка роста» через информирование общественности о проведении мероприятий различных уровней и направленностей (конкурсы, научно-практические конференции, форумы, олимпиады, сетевое взаимодействие) | Интернет-ресурсы, сми, сайт МБОУ СОШ № 22 | постоянно | директор |
| 6. | Размещение основных и дополнительных образовательных программ по естественно-научной и технологической направленностей на сайте МБОУ СОШ № 22 | Сайт МБО СОШ № 22 | до 01.09.2021 | директор, заместитель директора по УВР |
| 7. | Размещение расписания работы Центра «Точка роста» на сайте МБОУ СОШ № 22, в интернет-ресурсах, СМИ | Интернет-ресурсы, сми, сайт МБОУ СОШ № 22 | до 01.09.2021 | директор, заместитель директора по УВР |